**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**(เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กร สังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัย**

 **1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดประชุมประชาคม | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | - | 10,000 | - |  |  | / | สำนักปลัดฯ |  |
| 2 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 | 1 พ.ย.65 -31 ธ.ค.65 | - | 50,000 | - |  |  | / | สำนักปลัดฯ |  |

**2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | 100,000 | 33,480 |  | / |  | สำนักปลัดฯ |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน | 25 ธ.ค.65 - 31 ม.ค.65/ 10 - 16 เม.ย.66  | 28 ธ.ค.65 - 4 ม.ค.66 | 5,000 | 1,450 |  | / |  | สำนักปลัดฯ |  |

**3. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในงาน รัฐพิธี ราชพิธีและวันสำคัญของชาติ | 23 ต.ค.65/ 5 ธ.ค.65/ 3มิ.ย.66/ 12 ส.ค.66 | - | 20,000 | - |  |  | / | สำนักปลัดฯ |  |

**4. แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 1 เม.ย.66 - 31 ส.ค.66 | 19 เม.ย.66 | 30,000 | 16,400 |  | / |  | สำนักปลัดฯ |  |
| 2 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 1 เม.ย.66 - 30 มิ.ย.66 | - | 200,000 | - |  |  | / | สำนักปลัดฯ |  |

**5. แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 1 มี.ค.66 - 31 ก.ย.66 | - | 30,000 | - |  |  | / | สำนักปลัดฯ |  |

**6. แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก | 1 ก.ค.66 - 31 ส.ค.66 | 8 ส.ค.66 | 344,200 | 344,191.58 |  | / |  | สำนักปลัดฯ |  |

**7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | 1 ธ.ค.65 - 31 ม.ค.66 | 13 ม.ค.66 | 50,000 | 50,000 |  | / |  | กองการศึกษา |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 1 ม.ค.66 - 30 เม.ย.66 | 2 มิ.ย.66 | 50,000 | 40,505 |  | / |  | กองการศึกษา |  |
| 3 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | - | 10,000 | - |  |  | / | กองการศึกษา |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 1 ต.ค.65 - 30 พ.ย.65 | 8 พ.ย.65 | 100,000 | 98,800 |  | / |  | กองการศึกษา |  |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 15 เม.ย.66 | 15 เม.ย.66 | 100,000 | 94,600 |  | / |  | กองการศึกษา |  |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 1 ก.ค.66 - 31 ส.ค.66 | 27 ก.ค.66 | 20,000 | 20,000 |  | / |  | กองการศึกษา |  |

**8. แผนงานการการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | 58,408 | 51,050.62 |  | / |  | กองการศึกษา |  |
| 2 | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนวัดเกวียนหัก | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | 223,453 | 209,549.64 |  | / |  | กองการศึกษา |  |
| 3 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | 182,340 | 162,792 |  | / |  | กองการศึกษา |  |
| 4 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดเกวียนหัก | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | 491,400 | 483,192 |  | / |  | กองการศึกษา |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก (รายหัว) | 1 ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66 | 1-30 มิ.ย.66 | 48,552 | 41,616 |  | / |  | กองการศึกษา |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก | 1 ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66 | 1-30 มิ.ย.66 | 31,325 | 17,556 |  | / |  | กองการศึกษา |  |
| 7 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกวียนหัก | 1 ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66 | 1 มี.ค.66 | 15,300 | 15,294 |  | / |  | กองการศึกษา |  |

**9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดคานรูดเพื่อเป็นสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก | 1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66 | 14 ม.ค.66 - 14 มิ.ย.66 | 3,750,000 | 3,723,647 |  | / |  | สำนักปลัดฯ |
| 2 | โครงการติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและตู้ MDB (หม้อแปลง 50 KVA) สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก | 1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | 25 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | 230,000 | 228,900 |  | / |  | สำนักปลัดฯ |
| 3 | โครงการก่อสร้างกันสาด พร้อมลานพื้น คสล.และบันไดทางลาดผู้พิการ พร้อมทางเดินรอบอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก (แห่งใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก | 1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | - | 634,000 | - | / |  |  | สำนักปลัดฯ |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสมดุลและแหล่งน้ำ**

**1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดงานเทศกาลดูปูแป้น ชื่นชมธรรมชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 | 1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65 | - | 100,000 | - |  |  | / | สำนักปลัดฯ |
| 2 | โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีแข่งเรือหางยาวประจำปีศาลเจ้าแม่สร้อยระย้า หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก | 1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | - | 50,000 | - |  |  | / | กองการศึกษา |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน**

**1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก เชื่อมถนนเทศบาลสาย 3 ตำบลขลุง (ถนนผังเมือง) | 1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66 | 10 ก.พ.66 - 9 มิ.ย.66 | 3,358,000  | 2,798,888 |  | / |  | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัสท์ ติกคอนกรีต ถนนสายท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก | 1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66 | 10 ธ.ค.65 - 8 ม.ค.66 | 1,198,000 | 1,195,000 |  | / |  | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเกวียนหัก หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก  | 1 มิ.ย.66 - 30 ก.ย.66 | 7 ก.ค.66 - 4 ก.ย.66 | 490,000  | 489,000 |  | / |  | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะปอนใหญ่ ซอย 2 (ร่วมมิตร) หมู่ที่ 1 ตำบลเกวียนหัก  | 1 มี.ค.66 - 30 มิ.ย.66 | 7 มิ.ย.66 - 5 ส.ค.66 | 211,000 | 211,000 |  | / |  | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงผนังป้องกันตลิ่ง โดยการเรียงหินใหญ่ยาแนว บริเวณสะพานวัดตะปอนใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกวียนหัก | 1 มี.ค.66 - 30 มิ.ย.66 | 25 มี.ค.66 - 7 มิ.ย.66 | 253,000 | 253,000 |  | / |  | กองช่าง |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำฉู่ ซอย 2 (ท่าหินดาด) หมู่ที่ 8 ตำบลเกวียนหัก  | 1 ม.ค.66 - 30 มิ.ย.66 | 23 มี.ค.66 - 21 พ.ค.66 | 315,900 | 315,400 |  | / |  | กองช่าง |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกษตร 3/1 หมู่ที่ 8 ตำบล เกวียนหัก  | 1 มี.ค.66 - 30 มิ.ย.66 | 23 มี.ค.66 - 21 พ.ค.66 | 273,000 | 272,500 |  | / |  | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังหมู่บ้านสิทธิกร 2 เชื่อมกับทางสำนักสงฆ์ ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลเกวียนหัก | 1 มี.ค.66 - 30 มิ.ย.66 | 25 มี.ค.66 - 7 มิ.ย.66 | 260,000 | 260,000 |  | / |  | กองช่าง |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่าง ซอย 6 หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก  | 1 มี.ค.66 - 30 มิ.ย.66 | 23 มี.ค.66 - 21 พ.ค.66 | 163,800 | 163,300 |  | / |  | กองช่าง |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หลังห้องแถวช่างโกรน หมู่ที่ 10 ตำบลเกวียนหัก  | 1 มี.ค.66 - 30 มิ.ย.66 | 8 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | 418,000 | 417,000 |  | / |  | กองช่าง |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านคานรูด ซอย 2 และบ้านคานรูดซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก | 1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | - | 129,000 | - | / |  |  | กองช่าง |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านคานรูด ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก | 1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | - | 87,500 | - | / |  |  | กองช่าง |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศิริวาลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก | 1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | - | 97,000 | - | / |  |  | กองช่าง |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ราษฎร์รัฐพัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเกวียนหัก | 1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | - | 243,000 | - | / |  |  | กองช่าง |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 1. **แผนงานเคหะชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน | 1-28 ก.พ.66 | 1-15 ก.พ.66 | 15,000 | 15,000 |  | / |  | สำนักปลัดฯ |  |

**1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ครุภัณฑ์)**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง- รถบรรทุกขยะ | 1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66 | 29 ธ.ค.65 - 26 ก.พ.66 | 2,500,000 | 2,488,000 |  | / |  | สำนักปลัดฯ |  |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 |  ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | 24 ก.ย.66 |  379,900 | 324,800 |  | / |  | สำนักปลัดฯ |  |
| 2 |  ครุภัณฑ์สำนักงาน - ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ | 1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | 29 ส.ค.66 |  41,000 | 41,000 |  | / |  | สำนักปลัดฯ |  |

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กำหนด** | **ดำเนินการจริง** | **งบอนุมัติ** | **จ่ายจริง** | **ระหว่างดำเนินการ** | **แล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 |  ครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงาน | 1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | 21 ส.ค.66 | 2,800 | 2,600 |  | / |  | กองการศึกษา |  |
| 2 |  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน  ประมวลผล | 1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | 21 ส.ค.66 | 24,000 | 24,000 |  | / |  | กองการศึกษา |  |
| 3 |  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ  (18 หน้า/นาที) | 1 ส.ค.66 - 30 ก.ย.66 | 21 ส.ค.66 | 3,300 | 3,300 |  | / |  | กองการศึกษา |  |

 **ปัญหาและอุปสรรค**

 - เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

 - โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด

 - อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ บางภารกิจมีความเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน

 - ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

 **ข้อเสนอแนะ**

 - ควรพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินงาน

 - ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น